|  |
| --- |
| Распоряжение  Губернатора  Ярославской области  от 11.03.2015 г. № 087-р |

Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области на период 2014 − 2017 годов

На основании Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области на период 2014 − 2017 годов.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области Даниленко Р.А.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области С.Н. Ястребов

УТВЕРЖДЁН

распоряжением

Губернатора области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса   
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области**

**на период 2014 − 2017 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-экспериментальный этап внедрения ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Ярославской области (май 2014 года – декабрь 2015 года) | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение регионального межведомственного проекта «О реализации на территории Ярославской области поэтапного внедрения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области | до 20 июня 2014 года |
| 1.2. | Заключение соглашения с Минспортом России об участии в организационно-эксперимен-тальном этапе внедрения ВФСК ГТО, в том числе и о предоставлении субсидий из федерального бюджета на осуществление мероприятий по внедрению ВФСК ГТО | Минспорт России, Правительство области | ежегодно, начиная  с 2014 года |
| 1.3. | Разработка и согласование с агентством по физической культуре и спорту Ярославской области муниципальных планов мероприятий поэтапного внедрения ВФСК ГТО | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник − Верхняя Волга» | до 10 ноября 2014 года |
| 1.4. | Проведение ряда совещаний с главами муниципальных образований области, руководителями образовательных организаций, руководителями государственных и муниципальных учреждений и организаций Ярославской области в рамках поэтапного внедрения ВФСК ГТО | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник − Верхняя Волга» | с 2014 года (далее − по необходимости) |
| 1.5. | Внесение изменений в установленном порядке в нормативные правовые акты и областные и ведомственные целевые программы Ярославской области в связи с изменением федерального законодательства в части введения ВФСК ГТО и создания спортивных клубов по месту жительства | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области,  департамент финансов Ярославской области,  департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области | с 2014 года (далее − по необходимости) |
| 1.6. | Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО в образовательных организациях Ярославской области | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник − Верхняя Волга» | начиная с 10 августа 2014 года по 30 июня 2015 года (далее − ежегодно) |
| 1.7. | Разработка обучающих программ повышения квалификации лиц, задействованных в работе по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в Ярославской области | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент образования Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник − Верхняя Волга» | до 10 октября 2014 года |
| 1.8. | Обучение и повышение квалификации сотрудников образовательных организаций области, задействованных в работе по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в Ярославской области | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент образования Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник − Верхняя Волга» | с октября 2014 года по декабрь 2015 года |
| 1.9. | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения и медицинского допуска в рамках сдачи нормативов ВФСК ГТО | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | до 01 декабря 2014 года |
| 1.10. | Методическое сопровождение создания и оборудования стандартных малобюджетных спортивных площадок, разработанных Минспортом России, по месту жительства и учебы в Ярославской области | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | до 31 декабря  2014 года |
| 1.11. | Создание материально-технической базы для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО на территории Ярославской области за счёт средств Минспорта России, выделенных субъектам Российской Федерации на реализацию проекта ВФСК ГТО | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | начиная с 2014 года  по 31 декабря 2017 года |
| 1.12. | Разработка плана информационно- пропагандистского обеспечения проекта по поэтапному внедрению ВФСК ГТО | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, управление массовых коммуникаций Правительства области, агентство по делам молодёжи Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | с 2014 года (далее − ежегодно) |
| 1.13. | Включение в Единый календарный план проведения физкультурных и спортивных мероприятий на территории Ярославской области мероприятий, связанных с участием сборных команд и ведущих спортсменов Ярославской области во всероссийских физкультурных мероприятиях, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник − Верхняя Волга» | до 25 декабря 2014 года (далее − ежегодно) |
| 1.14. | Проведение мероприятий по физическому воспитанию граждан, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях Регионального отделения ДОСААФ России по Ярославской области, подлежащих призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, с принятием нормативов ВФСК ГТО | региональное отделение ДОСААФ России по Ярославской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований области | начиная с 2014 года до 25 декабря (далее – ежегодно) |
| 1.15. | Оказание организационной и финансовой поддержки муниципальным образованиям Ярославской области по внедрению ВФСК ГТО | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | начиная с 2014 года  (далее – ежегодно) |
| 1.16. | Включение в сдачу нормативов ВФСК ГТО по усмотрению межфункциональной группы по управлению проектом ВФСК ГТО двух видов испытаний, в том числе по военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), национальным, а так же по наиболее популярным в молодёжной среде видам спорта | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | до 01 марта 2015 года |
| 1.17. | Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия ВФСК ГТО в образовательных организациях Ярославской области | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент образования Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | до 01 марта 2015 года |
| 1.18. | Проведение мониторинга внедрения  ВФСК ГТО на территории Ярославской области | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области | начиная с 2015 года  до 10 апреля  (далее – ежегодно) |
| 1.19. | Участие в зимних и летних всероссийских фестивалях ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент образования Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, заинтересованные общественные организации | начиная с 2015 года  (далее – ежегодно) |
| 1.20. | Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую деятельность, к участию в сдаче нормативов ВФСК ГТО | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, департамент образования Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | до 01 февраля 2015 года |
| 2. | Этап введения ВФСК ГТО среди работников государственных и муниципальных учреждений и организаций Ярославской области (январь – декабрь 2016 года) | | |
| 2.1. | Осуществление статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО по разработанным Минспорта России формам федерального статистического наблюдения | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 2.2. | Создание нормативно-правовых и организационных условий доступности спортивных сооружений Ярославской области для сдачи нормативов ВФСК ГТО работникам государственных и муниципальных учреждений и организаций Ярославской области | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент образования Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | до 01 февраля 2016 года |
| 2.3. | Обучение и повышение квалификации сотрудников государственных и муниципальных учреждений и организаций, а так же руководителей спортивных клубов по месту жительства, задействованных в работе по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в Ярославской области | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент образования Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | с февраля 2016 года по декабрь 2016 года |
| 2.4. | Изготовление информационно-пропагандистс-ких материалов, направленных на привлечение работников государственных и муниципальных учреждений и организаций Ярославской области к сдаче норм ВФСК ГТО | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | до 01 февраля 2016 года |
| 2.5. | Разработка и утверждение порядка организации и проведения сдачи норм ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а так же сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, общественная организация «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области», некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | до 01 февраля  2016 года |
| 2.6. | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а так же сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | начиная с 01 февраля 2016 года (далее – ежегодно) |
| 2.7. | Совершенствование порядка организации медицинского сопровождения и медицинского допуска в рамках сдачи нормативов ВФСК ГТО | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | до 01 февраля 2016 года |
| 3. | Этап повсеместного введения ВФСК ГТО среди всех категорий населения Ярославской области (январь – декабрь 2017 года) | | |
| 3.1. | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди всех категорий населения Ярославской области | агентство по физической культуре и спорту Ярос-лавской области, департамент образования Ярославской области, департамент здраво-охранения и фармации Ярославской области, неком-мерческое партнерство «Спортивный клуб «Буре-вестник – Верхняя Волга» | начиная с 2017 года  (далее – ежегодно) |
| 3.2. | Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, департамент территориального развития Ярославской области | до 01 марта 2017 года |
| 3.3. | Проведение региональных этапов всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы по реализации ВФСК ГТО среди образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | начиная с 2017 года  (далее − ежегодно) |
| 3.4. | Участие во всероссийских конкурсах на лучшую организацию работы по введению ВФСК ГТО среди субъектов Российской Федерации, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, заинтересованные общественные организации | начиная с 2017 года  до 01 марта  (далее – ежегодно) |
| 3.5. | Участие в зимних и летних всероссийских фестивалях ВФСК ГТО среди всех категорий населения | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, заинтересованные общественные организации | начиная с 2017 года  (далее – ежегодно) |

Список используемых сокращений

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс«Готов к труду и обороне»

ДОСААФ – общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России)

Минспорт России – Министерство спорта Российской Федерации